## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — PROYECTO INTEGRADOR 2026
POS Init Móvil + POS Init Web + POS VIDEO ¦ Fechas según Product Backlog del equipo
# | Aplicación / Etapa | Actividad | Sprint | Estado actual | Avance estimado | Observaciones / desviaciones | Sprint 1 Inicio28/09– FIn09/10 | Sprint 2 Inicio12/10– Fin23/10 | Sprint 3 Inicio26/10– Fin05/11 | Sprint 4 Inicio09/11– Fin17/11 | Sprint 5 Inicio20/11– Fin26/11
1 | Aplicación móvil (POS Init Móvil) | Configuración del entorno y repositorio | Sprint 1 | Terminado | 100 | Configuración Kotlin/Compose y Git completada. | ●
2 | Aplicación móvil (POS Init Móvil) | Arquitectura y documentación inicial | Sprint 1 | Terminado | 100 | Arquitectura y estructura de datos documentadas. | ●
3 | Aplicación móvil (POS Init Móvil) | Autenticación: login, registro y recuperación | Sprint 1 | En progreso | 90 | Pantallas integradas con Firebase Auth; continuar desarrollo. | ●
4 | Aplicación móvil (POS Init Móvil) | Recursos gráficos y pruebas de autenticación | Sprint 1 | En progreso | 90 | Diseño visual y validación en dispositivos por realizar. | ●
5 | Aplicación móvil (POS Init Móvil) | Catálogo, imágenes y microinteracciones | Sprint 2 | Terminado | 100 | Módulos de productos y carga de imágenes planificados. |  | ●
6 | Aplicación móvil (POS Init Móvil) | Ventas, empleados y persistencia local | Sprint 3 | En progreso | 85 | Funciones de ventas, roles y almacenamiento offline pendientes. |  |  | ●
7 | Aplicación móvil (POS Init Móvil) | Integración multiplataforma, QA y entrega | Sprint 4 | En progreso | 75 | Compilación, regresión, manual y portafolio pendientes. |  |  |  | ●
8 | Aplicación web (POS Init Web) | Repositorio e infraestructura PWA | Sprint 1 | Terminado | 100 | Infraestructura base y arquitectura configuradas. | ●
9 | Aplicación web (POS Init Web) | Especificaciones y casos de uso | Sprint 1 | Terminado | 100 | Especificaciones y casos de uso documentados. | ●
10 | Aplicación web (POS Init Web) | Autenticación web con Firebase Auth | Sprint 1 | En progreso | 50 | Login y registro en desarrollo/integración. | ●
11 | Aplicación web (POS Init Web) | Prototipo de interfaz y pruebas de acceso | Sprint 1 | Terminado | 100 | Prototipo y validación de seguridad pendientes. | ●
12 | Aplicación web (POS Init Web) | Punto de venta y registro de ventas | Sprint 2 | En progreso | 95 | Cobro en navegador y persistencia con Firestore pendientes. |  | ●
13 | Aplicación web (POS Init Web) | Administración, catálogo y sincronización PWA | Sprint 3 | Pendiente | 50 | Gestión de catálogo y modo offline/online pendientes. |  |  | ●
14 | Aplicación web (POS Init Web) | Rendimiento, documentación técnica y QA | Sprint 4 | En progreso | 80 | Auditoría PWA, manual técnico y pruebas finales pendientes. |  |  |  | ●
15 | Videojuego (Isekai RPG) | Configuración del motor y control de versiones | Sprint 1 | Terminado | 100 | Motor y repositorio configurados. | ●
16 | Videojuego (Isekai RPG) | Game Design Document (GDD) | Sprint 1 | Terminado | 100 | Documento de diseño del juego completado. | ●
17 | Videojuego (Isekai RPG) | Controlador del personaje principal | Sprint 1 | En progreso | 50 | Movimiento, colisiones e interacción en desarrollo. | ●
18 | Videojuego (Isekai RPG) | HUD y pruebas de movimiento | Sprint 1 | Pendiente | 95 | Interfaz de juego y pruebas de controles pendientes. | ●
19 | Videojuego (Isekai RPG) | Clases de personajes y sistema de combate | Sprint 2 | Pendiente | 75 | Habilidades, combate y efectos visuales pendientes. |  | ●
20 | Videojuego (Isekai RPG) | Diseño de niveles, inventario y puzles | Sprint 3 | Pendiente | 75 | Escenarios, objetos y pruebas de puzles planificados. |  |  | ●
21 | Videojuego (Isekai RPG) | Jefe final, audio, QA y memoria técnica | Sprint 4 | Pendiente | 0 | Jefe final, audio, pruebas y documentación final pendientes. |  |  |  | ●
22 | Proyecto integrador | Integración general y preparación de presentación | Sprint 5 | Pendiente | 0 | Sprint 5 reservado para la presentación final según el backlog. |  |  |  |  | ●
LEYENDA | SIGNIFICADO
■ | Semanas intermedias de la etapa
● | En progreso / Aun no cierre de etapa
● | Semana de inicio / cierre de etapa